## Cronograma
CRONOGRAMA PROYECTO UAN SISTEMA DE VOTACIÓN
ETAPA | No | ACTIVIDAD | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE
|  |  | Semana # 2 del 12 al 18 | Semana # 3 del 19 al 25 | Semana #4 del 26 al 1 | Semana #1 del 2 al 8 | Semana #2 del 9 al 15 | Semana #3 del 16 al 22 | Semana #4 del 23 al 29 | Semana #1 del 30 al 6 | Semana #2 del 7 al 13 | Semana #3 del 14 al 20 | Semana #4 del 21 al 27 | Semana #5 del 28 al 3 | Semana #1 del 4 al 10 | Semana #2 del 11 al 17 | Semana #3 del 18 al 24 | Semana #4 del 25 al 30
CORTE 1 | 1 | Asignación del proyecto | 2024-08-13
| 2 | ¿Qué se va a hacer? | 2024-08-15
| 3 | ¿Cómo se va a hacer? | 2024-08-15
| 4 | Recopilar historias de usuario |  | 2024-08-19
| 5 | Investigacion de usuario |  | 2024-08-22
| 6 | Gibhub |  |  | 2024-08-27
CORTE 2 | 1 | Cronograma |  |  |  |  | 2024-09-12
| 2 | Revision de requisitos | [5 empty] | 2024-09-17
| 3 | Crear estructura básica (menú, prototipo) | [5 empty] | 2024-09-19
| 4 | Diseño inicial | [6 empty] | 2024-09-24
| 5 | Investigacion de la red blockchain | [6 empty] | 2024-09-24
| 6 | Diseño de interfaz final | [6 empty] | 2024-09-26
| 7 | Desarrollo base de datos | [7 empty] | 2024-10-01
CORTE 3 | 1 | Desarrollo de implementacion de autenticacion | [8 empty] | 2024-10-08
| 2 | Desarrollo de sección de candidatos y noticias | [8 empty] | 2024-10-10
| 3 | Desarrollo de sistema de votación | [9 empty] | 15/20/2024
| 4 | Registro de candidatos | [9 empty] | 2014-10-17
| 5 | Gestion de notificaciones y alertas | [10 empty] | 2024-10-22
| 6 | Implementacion de registro de usuarios | [11 empty] | 2024-10-29
CORTE 4 | 1 | Prueba del sistema de votación | [12 empty] | 2024-11-05
| 2 | Integrar todas las secciones | [12 empty] | 2024-11-07
| 3 | Crear pruebas y ejecutarlas | [13 empty] | 2024-11-12
| 4 | Correccion de errores | [13 empty] | 2024-11-14
| 5 | Pruebas finales | [14 empty] | 2024-11-19
4
5
ENTREGA FINAL | 1 | Presentación final | [15 empty] | 2024-11-26
2